## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Календарный план ПОС»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для составления календарных планов строительства объектов в составе ПОС на ранних (предпроектных) стадиях инвестиционно-строительного цикла. Основой проводимых расчетов служат нормы продолжительности строительства зданий и сооружений, в том числе "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.04.03-85*), "Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы" (МРР-3.2.81-12), "Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений, ЦНИИОМТП" (МДС 12-43.2008).
В программном модуле учитываются различные условия возведения объектов в отраслевом, территориальном, конструктивном и других аспектах. При расчете продолжительности строительства объектов используются методы интерполяции и экстраполяции, показатели строительства объектов-аналогов и т.п.
Полученный календарный план строительства объекта определяет сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Для каждого подобъекта (вида работ) определяется начало и окончание строительства, продолжительность подготовительного периода на основании выбранного метода расчета: вручную, по стоимости СМР по СНиП 1.04.03-85*, по объекту-аналогу по СНиП 1.04.03-85*, по объекту-аналогу по МРР-3.2.81-12, по объекту-аналогу по МДС 12-43.2008. Также при необходимости могут быть определены показатели задела (готовности) по месяцам или кварталам.

## Slide 4
Расчетный метод определения продолжительности строительства


Для определения продолжительности строительства объекта, не имеющего прямых норм, используется расчетный метод, основанный на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1984 г. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются.

## Slide 5
Выбор отрасли (подотрасли, вида производства и объектов)


Для основных отраслей зависимость продолжительности строительства объектов Тн от стоимости строительно-монтажных работ С выражается в виде функций:
где С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 г., А1, А2 - параметры уравнения, определенные по данным статистики.
Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в справочнике.

## Slide 6
Расчет продолжительности строительства по объекту-аналогу


При расчете продолжительности строительства объектов используются методы интерполяции и экстраполяции на основании нормативной продолжительности строительства объектов-аналогов в соответствии со СНиП 1.04.03-85*, МРР-3.2.81-12 или МДС 12-43.2008.

## Slide 7
Выбор объекта-аналога


Выбор объекта-аналога производится из соответствующей нормативной базы. Для объектов из базы СНиП 1.04.03-85* также определяются показатели готовности объекта по капитальным вложениям (полной сметной стоимости) и стоимости строительно-монтажных работ.

## Slide 8
Учет природно-климатических факторов и технологии производства
строительно-монтажных работ


При расчете продолжительности строительства объектов необходимо учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда, технологию производства строительно-монтажных работ и т.п. Данные факторы могут быть учтены при расчете благодаря использованию понижающих или повышающих коэффициентов.

## Slide 9
Формирование выходного документа


После завершения ввода всех необходимых данных и проведения нужных расчетов пользователь может сформировать и открыть в текстовом редакторе фрагмент пояснительной записки ПОС по расчету продолжительности строительства и задела (при необходимости). При создании отчета пользователь может задать следующие дополнительные требования к отображению в нем показателей задела:
- период (нет, по месяцам, по кварталам, по годам);
- масштаб цен (тыс.руб., млн.руб.).
При этом в документ будет выведена следующая информация:
- исходные данные;
- рассчитанные значения;
- формулы, использованные для расчетов;
- названия нормативных документов – оснований проведения расчетов.

## Slide 10
Печать результатов расчета
продолжительности строительства

